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TERMO ADITIVO 01

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2020
Pelo presente Termo Aditivo que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº 1098, na Cidade de Ivorá - RS, neste ato representado pelo Sr. SAULO PICCININ, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade nº 8052703223, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 682.974.590-04, residente e domiciliado na Localidade da Boca da Picada, município de Ivorá – RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.616.071/0001-98, com sede na Rodovia RS 348, nº 300, Distrito Industrial, CEP 96.540-000, na cidade de Agudo – RS, neste ato representado pelo Sr. CARLOS HENRIQUE ROGGIA, brasileiro, solteiro judicialmente, diretor geral, portador da Cédula de Identidade nº 8005691301, inscrito no CPF sob nº 286.695.840-34, residente e domiciliado na Rua Carlos Berger, nº 141, Bairro Centro, na cidade de Agudo – RS, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, já qualificados no instrumento firmado em 28 de julho de 2020, referente à Tomada de Preços nº 03/2020, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 043/2020 por mais (cinco) meses.
Parágrafo Primeiro – Sendo assim, o presente termo terá vigência a partir da data de sua assinatura, se encerrando no dia 28 de fevereiro de 2021.

 Parágrafo Segundo – Esta prorrogação está justificada pela empresa e tem o aval do Engenheiro do Município e Fiscal do Contrato, Eng. Vitor Camargo Costa, conforme parecer por ele emitido, datado do dia 28 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento contratual que não conflitem com este termo. 

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.
Ivorá - RS, 28 de Janeiro de 2021.
SAULO PICCININ
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CARLOS HENRIQUE ROGGIA
C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA                                                      

TESTEMUNHAS:                        

              NOME                                                                        CPF                                

              NOME                                                                        CPF
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