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TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
Pelo presente Termo Aditivo que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, 1098, na Cidade de Ivorá, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal SAULO PICCININ, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade nº 8052703223, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 682.974.590-04, residente e domiciliado na Localidade da Boca da Picada, município de Ivorá – RS, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ nº 35.068.161/0001-00, com sede na Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, nº 620, Bairro Centro, CEP 95.865-000, na cidade de Paverama – RS, neste ato representado pelo Sr. ZOÉ COSTA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1074748664, inscrita no CPF sob nº 956.197.200-04, residente e domiciliado na localidade de Costa do Cadeia, no município de Triunfo – RS, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, já qualificados no instrumento firmado em 06 de março de 2020, referente à Tomada de Preços nº 02/2020, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 020/2020 por mais 70 (setenta) dias, a contar de 05 de julho de 2021.
Parágrafo Primeiro – Sendo assim, o presente termo terá vigência até o dia 12 de setembro de 2021.

 Parágrafo Segundo – Esta prorrogação está justificada pela empresa e tem o aval do Engenheiro Civil do Município e Fiscal do Contrato, Sr. Vitor Camargo Costa, mediante parecer jurídico (009/2021) deste município, datados de 27 de julho de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento contratual que não conflitem com este termo. 

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

                   Ivorá-RS, 28 de julho de 2021.
            SAULO PICCININ 

                                 ZOÉ COSTA DA SILVA
         PREFEITO MUNICIPAL 

        PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO        
              CONTRATANTE                                                 DOIS IRMÃOS LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:                        

              NOME                                                                        CPF                                

              NOME                                                                        CPF
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