## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Casas defesa civil - novas | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul |  |  | Padrão - 24,88% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Casa 1 | [8 empty] | 168413.07 | 100%
1.1 |  |  | Serviços Iniciais | [8 empty] | 6706.62 | 3.982%
1.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.3 | 65.28 | 40.48 | 40.97 | 81.45 | 1347.98 | 1364.3 | 2712.28 | 1.61%
1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 139.01 | 168.19 | 5.37 | 173.56 | 1345.52 | 42.96 | 1388.48 | 0.8244%
1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 463.76 | 42.71 | 536.37 | 579.08 | 192.19 | 2413.67 | 2605.86 | 1.547%
1.2 |  |  | Fundações | [8 empty] | 29287.37 | 17.39%
1.2.1 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 30 | 94.48 | 36.27 | 81.65 | 117.92 | 1088.1 | 2449.5 | 3537.6 | 2.101%
1.2.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 73.12 | 276.59 | 34.85 | 310.43 | 345.28 | 2548.23 | 22698.64 | 25246.87 | 14.99%
1.2.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 8.16 | 49.37 | 15.65 | 45.98 | 61.63 | 127.7 | 375.2 | 502.9 | 0.2986%
1.3 |  |  | Alvenaria | [8 empty] | 25526.53 | 15.16%
1.3.1 | 89307 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | m² | 119.33 | 102.52 | 53.37 | 74.48 | 127.85 | 6368.64 | 8887.7 | 15256.34 | 9.059%
1.3.2 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 34.12 | 10.46 | 2.18 | 10.87 | 13.05 | 74.38 | 370.88 | 445.26 | 0.2644%
1.3.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 1.3 | 1104.63 | 465.08 | 909.04 | 1374.12 | 604.6 | 1181.75 | 1786.35 | 1.061%
1.3.4 | 89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 12.3 | 17.1 | 8.04 | 13.29 | 21.33 | 98.89 | 163.46 | 262.35 | 0.1558%
1.3.5 | 90000 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14.2 | 13.57 | 5.14 | 11.79 | 16.93 | 72.98 | 167.42 | 240.4 | 0.1427%
1.3.6 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 48.31 | 11.07 | 2.74 | 11.07 | 13.81 | 132.36 | 534.8 | 667.16 | 0.3961%
1.3.7 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.37 | 1145.61 | 504.08 | 921.15 | 1425.23 | 186.5 | 340.83 | 527.33 | 0.3131%
1.3.8 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.25 | 985.4 | 351.6 | 873.8 | 1225.4 | 87.9 | 218.45 | 306.35 | 0.1819%
1.3.9 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 31.62 | 153.3 | 98.34 | 92.52 | 190.86 | 3109.51 | 2925.48 | 6034.99 | 3.583%
1.4 |  |  | Laje | [8 empty] | 19146.9 | 11.37%
1.4.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 88.89 | 172.55 | 39.09 | 176.31 | 215.4 | 3474.71 | 15672.19 | 19146.9 | 11.37%
1.5 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 23380.28 | 13.88%
1.5.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1393.01 | 347.7 | 1390.91 | 1738.61 | 1390.8 | 5563.64 | 6954.44 | 4.129%
1.5.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 11.76 | 18.21 | 10.96 | 11.77 | 22.73 | 128.88 | 138.42 | 267.3 | 0.1587%
1.5.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 1159.3 | 14.38 | 1433.27 | 1447.65 | 48.31 | 4815.79 | 4864.1 | 2.888%
1.5.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.64 | 789.68 | 40.81 | 945.01 | 985.82 | 26.11 | 604.81 | 630.92 | 0.3746%
1.5.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 0.48 | 896.33 | 19.66 | 1099.58 | 1119.24 | 9.43 | 527.8 | 537.23 | 0.319%
1.5.6 | 94580 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.8 | 681.68 | 45.23 | 805.96 | 851.19 | 488.48 | 8704.37 | 9192.85 | 5.459%
1.5.7 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 32.4 | 23.09 | 12.47 | 16.34 | 28.81 | 404.02 | 529.42 | 933.44 | 0.5543%
1.6 |  |  | Cobertura | [8 empty] | 10008 | 5.943%
1.6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 55.36 | 25.93 | 8.49 | 23.88 | 32.37 | 470 | 1322 | 1792 | 1.064%
1.6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.36 | 58.99 | 4.84 | 68.79 | 73.63 | 267.94 | 3808.21 | 4076.15 | 2.42%
1.6.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.7 | 75.19 | 12.85 | 81.02 | 93.87 | 150.34 | 947.93 | 1098.27 | 0.6521%
1.6.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.35 | 60.38 | 8.98 | 66.4 | 75.38 | 362.34 | 2679.24 | 3041.58 | 1.806%
1.7 |  |  | Instalações hidráulicas - Água Fria | [8 empty] | 8937.54 | 5.307%
1.7.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 157.07 | 117.4 | 78.47 | 195.87 | 352.2 | 235.41 | 587.61 | 0.3489%
1.7.2 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 1558.19 | 884.27 | 1059.31 | 1943.58 | 884.27 | 1059.31 | 1943.58 | 1.154%
1.7.3 | 104661 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 683.5 | 442.36 | 410.11 | 852.47 | 442.36 | 410.11 | 852.47 | 0.5062%
1.7.4 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 482.26 | 277.33 | 324.21 | 601.54 | 277.33 | 324.21 | 601.54 | 0.3572%
1.7.5 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.5 | 26.84 | 20.32 | 13.16 | 33.48 | 91.44 | 59.22 | 150.66 | 0.08946%
1.7.6 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 26.23 | 6.1 | 26.64 | 32.74 | 6.1 | 26.64 | 32.74 | 0.01944%
1.7.7 | 95657 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 332.62 | 124.9 | 290.17 | 415.07 | 124.9 | 290.17 | 415.07 | 0.2465%
1.7.8 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 138.1 | 14.07 | 158.36 | 172.43 | 14.07 | 158.36 | 172.43 | 0.1024%
1.7.9 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 256.1 | 28.57 | 291.18 | 319.75 | 28.57 | 291.18 | 319.75 | 0.1899%
1.7.10 | 86931 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 572.56 | 43.92 | 671 | 714.92 | 43.92 | 671 | 714.92 | 0.4245%
1.7.11 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 156.67 | 4.65 | 190.98 | 195.63 | 4.65 | 190.98 | 195.63 | 0.1162%
1.7.12 | 00001746 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 270.18 | 0 | 337.4 | 337.4 | 0 | 337.4 | 337.4 | 0.2003%
1.7.13 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 943.16 | 112.59 | 1064.92 | 1177.51 | 112.59 | 1064.92 | 1177.51 | 0.6992%
1.7.14 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 411.96 | 44.97 | 469.34 | 514.31 | 44.97 | 469.34 | 514.31 | 0.3054%
1.7.15 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 113.3 | 9.77 | 131.7 | 141.47 | 9.77 | 131.7 | 141.47 | 0.084%
1.7.16 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 135.99 | 44.64 | 125.1 | 169.74 | 44.64 | 125.1 | 169.74 | 0.1008%
1.7.17 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 489.19 | 47.84 | 562.87 | 610.71 | 47.84 | 562.87 | 610.71 | 0.3626%
1.8 |  |  | Esgoto Sanitário | [8 empty] | 5649.21 | 3.354%
1.8.1 | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 1 | 458.14 | 240.21 | 331.34 | 571.55 | 240.21 | 331.34 | 571.55 | 0.3394%
1.8.2 | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 168.94 | 107.61 | 103.04 | 210.65 | 107.61 | 103.04 | 210.65 | 0.1251%
1.8.3 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 181.73 | 100.99 | 125.64 | 226.63 | 100.99 | 125.64 | 226.63 | 0.1346%
1.8.4 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 499.87 | 15.11 | 609.1 | 624.21 | 15.11 | 609.1 | 624.21 | 0.3706%
1.8.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.55 | 30.73 | 17.01 | 21.33 | 38.34 | 94.4 | 118.38 | 212.78 | 0.1263%
1.8.6 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.6 | 38.32 | 20.38 | 27.43 | 47.81 | 32.6 | 43.89 | 76.49 | 0.04542%
1.8.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.7 | 42.77 | 23.76 | 29.61 | 53.37 | 681.91 | 849.8 | 1531.71 | 0.9095%
1.8.8 | 00039361 | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 1757.84 | 0 | 2195.19 | 2195.19 | 0 | 2195.19 | 2195.19 | 1.303%
1.9 |  |  | Esgoto Pluvial | [8 empty] | 632.14 | 0.3754%
1.9.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 9.5 | 37.98 | 4.04 | 43.38 | 47.42 | 38.38 | 412.11 | 450.49 | 0.2675%
1.9.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 48.52 | 14.59 | 45.96 | 60.55 | 43.77 | 137.88 | 181.65 | 0.1079%
1.10 |  |  | Instalações Elétricas | [8 empty] | 5459.88 | 3.242%
1.10.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 11.26 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 9.9 | 60.35 | 70.25 | 0.04171%
1.10.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.26 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 0.008343%
1.10.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.61 | 9.78 | 64.63 | 74.41 | 9.78 | 64.63 | 74.41 | 0.04418%
1.10.4 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 70.52 | 19.91 | 68.1 | 88.01 | 19.91 | 68.1 | 88.01 | 0.05226%
1.10.5 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 10.91 | 0.49 | 13.13 | 13.62 | 5.88 | 157.56 | 163.44 | 0.09705%
1.10.6 | 00039796 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 92.25 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0.0684%
1.10.7 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 115.9 | 29.42 | 115.25 | 144.67 | 29.42 | 115.25 | 144.67 | 0.0859%
1.10.8 | 104477 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 8 | 159.27 | 89.79 | 108.81 | 198.6 | 718.32 | 870.48 | 1588.8 | 0.9434%
1.10.9 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 14 | 139.04 | 73.66 | 99.72 | 173.38 | 1031.24 | 1396.08 | 2427.32 | 1.441%
1.10.10 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 30.73 | 18.97 | 19.37 | 38.34 | 151.76 | 154.96 | 306.72 | 0.1821%
1.10.11 | 104481 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 1 | 374.44 | 184.74 | 282.27 | 467.01 | 184.74 | 282.27 | 467.01 | 0.2773%
1.11 |  |  | Revestimento Interno | [8 empty] | 9018.61 | 5.355%
1.11.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 214.78 | 4.93 | 3.09 | 3.04 | 6.13 | 663.67 | 652.93 | 1316.6 | 0.7818%
1.11.2 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 214.78 | 28.78 | 18.89 | 16.97 | 35.86 | 4057.19 | 3644.82 | 7702.01 | 4.573%
1.12 |  |  | Revestimento Externo | [8 empty] | 10972 | 6.515%
1.12.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 130 | 8.84 | 6.84 | 4.17 | 11.01 | 889.2 | 542.1 | 1431.3 | 0.8499%
1.12.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 130 | 58.88 | 40.08 | 33.31 | 73.39 | 5210.4 | 4330.3 | 9540.7 | 5.665%
1.13 |  |  | Pintura Interna | [8 empty] | 4712.79 | 2.798%
1.13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 141.08 | 4.02 | 2.41 | 2.61 | 5.02 | 340 | 368.22 | 708.22 | 0.4205%
1.13.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 55.7 | 5.05 | 3.37 | 2.93 | 6.3 | 187.7 | 163.21 | 350.91 | 0.2084%
1.13.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 55.7 | 16.7 | 8.26 | 12.58 | 20.84 | 460.08 | 700.7 | 1160.78 | 0.6892%
1.13.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 141.08 | 14.16 | 5.93 | 11.74 | 17.67 | 836.6 | 1656.28 | 2492.88 | 1.48%
1.14 |  |  | Pintura Externa | [8 empty] | 3017.3 | 1.792%
1.14.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 130 | 4.44 | 1.82 | 3.72 | 5.54 | 236.6 | 483.6 | 720.2 | 0.4276%
1.14.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 130 | 14.16 | 5.93 | 11.74 | 17.67 | 770.9 | 1526.2 | 2297.1 | 1.364%
1.15 |  |  | Pisos | [8 empty] | 5957.9 | 3.538%
1.15.1 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 3.06 | 77.71 | 27.94 | 68.98 | 96.92 | 85.49 | 211.08 | 296.57 | 0.1761%
1.15.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 29.06 | 66.48 | 18.61 | 64.3 | 82.91 | 540.8 | 1868.56 | 2409.36 | 1.431%
1.15.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 23.58 | 57.44 | 10.27 | 61.36 | 71.63 | 242.16 | 1446.87 | 1689.03 | 1.003%
1.15.4 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 18 | 69.6 | 26.6 | 60.23 | 86.83 | 478.8 | 1084.14 | 1562.94 | 0.928%
2 |  |  | Casa 2 | [8 empty] | 168413.07 | 100%
2.1 |  |  | Serviços Iniciais | [8 empty] | 6706.62 | 3.982%
2.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.3 | 65.28 | 40.48 | 40.97 | 81.45 | 1347.98 | 1364.3 | 2712.28 | 1.61%
2.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 139.01 | 168.19 | 5.37 | 173.56 | 1345.52 | 42.96 | 1388.48 | 0.8244%
2.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 463.76 | 42.71 | 536.37 | 579.08 | 192.19 | 2413.67 | 2605.86 | 1.547%
2.2 |  |  | Fundações | [8 empty] | 29287.37 | 17.39%
2.2.1 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 30 | 94.48 | 36.27 | 81.65 | 117.92 | 1088.1 | 2449.5 | 3537.6 | 2.101%
2.2.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 73.12 | 276.59 | 34.85 | 310.43 | 345.28 | 2548.23 | 22698.64 | 25246.87 | 14.99%
2.2.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 8.16 | 49.37 | 15.65 | 45.98 | 61.63 | 127.7 | 375.2 | 502.9 | 0.2986%
2.3 |  |  | Alvenaria | [8 empty] | 25526.53 | 15.16%
2.3.1 | 89307 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | m² | 119.33 | 102.52 | 53.37 | 74.48 | 127.85 | 6368.64 | 8887.7 | 15256.34 | 9.059%
2.3.2 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 34.12 | 10.46 | 2.18 | 10.87 | 13.05 | 74.38 | 370.88 | 445.26 | 0.2644%
2.3.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 1.3 | 1104.63 | 465.08 | 909.04 | 1374.12 | 604.6 | 1181.75 | 1786.35 | 1.061%
2.3.4 | 89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 12.3 | 17.1 | 8.04 | 13.29 | 21.33 | 98.89 | 163.46 | 262.35 | 0.1558%
2.3.5 | 90000 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14.2 | 13.57 | 5.14 | 11.79 | 16.93 | 72.98 | 167.42 | 240.4 | 0.1427%
2.3.6 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 48.31 | 11.07 | 2.74 | 11.07 | 13.81 | 132.36 | 534.8 | 667.16 | 0.3961%
2.3.7 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.37 | 1145.61 | 504.08 | 921.15 | 1425.23 | 186.5 | 340.83 | 527.33 | 0.3131%
2.3.8 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.25 | 985.4 | 351.6 | 873.8 | 1225.4 | 87.9 | 218.45 | 306.35 | 0.1819%
2.3.9 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 31.62 | 153.3 | 98.34 | 92.52 | 190.86 | 3109.51 | 2925.48 | 6034.99 | 3.583%
2.4 |  |  | Laje | [8 empty] | 19146.9 | 11.37%
2.4.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 88.89 | 172.55 | 39.09 | 176.31 | 215.4 | 3474.71 | 15672.19 | 19146.9 | 11.37%
2.5 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 23380.28 | 13.88%
2.5.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1393.01 | 347.7 | 1390.91 | 1738.61 | 1390.8 | 5563.64 | 6954.44 | 4.129%
2.5.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 11.76 | 18.21 | 10.96 | 11.77 | 22.73 | 128.88 | 138.42 | 267.3 | 0.1587%
2.5.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 1159.3 | 14.38 | 1433.27 | 1447.65 | 48.31 | 4815.79 | 4864.1 | 2.888%
2.5.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.64 | 789.68 | 40.81 | 945.01 | 985.82 | 26.11 | 604.81 | 630.92 | 0.3746%
2.5.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 0.48 | 896.33 | 19.66 | 1099.58 | 1119.24 | 9.43 | 527.8 | 537.23 | 0.319%
2.5.6 | 94580 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.8 | 681.68 | 45.23 | 805.96 | 851.19 | 488.48 | 8704.37 | 9192.85 | 5.459%
2.5.7 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 32.4 | 23.09 | 12.47 | 16.34 | 28.81 | 404.02 | 529.42 | 933.44 | 0.5543%
2.6 |  |  | Cobertura | [8 empty] | 10008 | 5.943%
2.6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 55.36 | 25.93 | 8.49 | 23.88 | 32.37 | 470 | 1322 | 1792 | 1.064%
2.6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.36 | 58.99 | 4.84 | 68.79 | 73.63 | 267.94 | 3808.21 | 4076.15 | 2.42%
2.6.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.7 | 75.19 | 12.85 | 81.02 | 93.87 | 150.34 | 947.93 | 1098.27 | 0.6521%
2.6.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.35 | 60.38 | 8.98 | 66.4 | 75.38 | 362.34 | 2679.24 | 3041.58 | 1.806%
2.7 |  |  | Instalações hidráulicas - Água Fria | [8 empty] | 8937.54 | 5.307%
2.7.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 157.07 | 117.4 | 78.47 | 195.87 | 352.2 | 235.41 | 587.61 | 0.3489%
2.7.2 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 1558.19 | 884.27 | 1059.31 | 1943.58 | 884.27 | 1059.31 | 1943.58 | 1.154%
2.7.3 | 104661 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 683.5 | 442.36 | 410.11 | 852.47 | 442.36 | 410.11 | 852.47 | 0.5062%
2.7.4 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 482.26 | 277.33 | 324.21 | 601.54 | 277.33 | 324.21 | 601.54 | 0.3572%
2.7.5 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.5 | 26.84 | 20.32 | 13.16 | 33.48 | 91.44 | 59.22 | 150.66 | 0.08946%
2.7.6 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 26.23 | 6.1 | 26.64 | 32.74 | 6.1 | 26.64 | 32.74 | 0.01944%
2.7.7 | 95657 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 332.62 | 124.9 | 290.17 | 415.07 | 124.9 | 290.17 | 415.07 | 0.2465%
2.7.8 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 138.1 | 14.07 | 158.36 | 172.43 | 14.07 | 158.36 | 172.43 | 0.1024%
2.7.9 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 256.1 | 28.57 | 291.18 | 319.75 | 28.57 | 291.18 | 319.75 | 0.1899%
2.7.10 | 86931 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 572.56 | 43.92 | 671 | 714.92 | 43.92 | 671 | 714.92 | 0.4245%
2.7.11 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 156.67 | 4.65 | 190.98 | 195.63 | 4.65 | 190.98 | 195.63 | 0.1162%
2.7.12 | 00001746 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 270.18 | 0 | 337.4 | 337.4 | 0 | 337.4 | 337.4 | 0.2003%
2.7.13 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 943.16 | 112.59 | 1064.92 | 1177.51 | 112.59 | 1064.92 | 1177.51 | 0.6992%
2.7.14 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 411.96 | 44.97 | 469.34 | 514.31 | 44.97 | 469.34 | 514.31 | 0.3054%
2.7.15 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 113.3 | 9.77 | 131.7 | 141.47 | 9.77 | 131.7 | 141.47 | 0.084%
2.7.16 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 135.99 | 44.64 | 125.1 | 169.74 | 44.64 | 125.1 | 169.74 | 0.1008%
2.7.17 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 489.19 | 47.84 | 562.87 | 610.71 | 47.84 | 562.87 | 610.71 | 0.3626%
2.8 |  |  | Esgoto Sanitário | [8 empty] | 5649.21 | 3.354%
2.8.1 | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 1 | 458.14 | 240.21 | 331.34 | 571.55 | 240.21 | 331.34 | 571.55 | 0.3394%
2.8.2 | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 168.94 | 107.61 | 103.04 | 210.65 | 107.61 | 103.04 | 210.65 | 0.1251%
2.8.3 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 181.73 | 100.99 | 125.64 | 226.63 | 100.99 | 125.64 | 226.63 | 0.1346%
2.8.4 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 499.87 | 15.11 | 609.1 | 624.21 | 15.11 | 609.1 | 624.21 | 0.3706%
2.8.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.55 | 30.73 | 17.01 | 21.33 | 38.34 | 94.4 | 118.38 | 212.78 | 0.1263%
2.8.6 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.6 | 38.32 | 20.38 | 27.43 | 47.81 | 32.6 | 43.89 | 76.49 | 0.04542%
2.8.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.7 | 42.77 | 23.76 | 29.61 | 53.37 | 681.91 | 849.8 | 1531.71 | 0.9095%
2.8.8 | 00039361 | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 1757.84 | 0 | 2195.19 | 2195.19 | 0 | 2195.19 | 2195.19 | 1.303%
2.9 |  |  | Esgoto Pluvial | [8 empty] | 632.14 | 0.3754%
2.9.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 9.5 | 37.98 | 4.04 | 43.38 | 47.42 | 38.38 | 412.11 | 450.49 | 0.2675%
2.9.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 48.52 | 14.59 | 45.96 | 60.55 | 43.77 | 137.88 | 181.65 | 0.1079%
2.10 |  |  | Instalações Elétricas | [8 empty] | 5459.88 | 3.242%
2.10.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 11.26 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 9.9 | 60.35 | 70.25 | 0.04171%
2.10.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.26 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 1.98 | 12.07 | 14.05 | 0.008343%
2.10.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.61 | 9.78 | 64.63 | 74.41 | 9.78 | 64.63 | 74.41 | 0.04418%
2.10.4 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 70.52 | 19.91 | 68.1 | 88.01 | 19.91 | 68.1 | 88.01 | 0.05226%
2.10.5 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 10.91 | 0.49 | 13.13 | 13.62 | 5.88 | 157.56 | 163.44 | 0.09705%
2.10.6 | 00039796 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 92.25 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0.0684%
2.10.7 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 115.9 | 29.42 | 115.25 | 144.67 | 29.42 | 115.25 | 144.67 | 0.0859%
2.10.8 | 104477 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 8 | 159.27 | 89.79 | 108.81 | 198.6 | 718.32 | 870.48 | 1588.8 | 0.9434%
2.10.9 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 14 | 139.04 | 73.66 | 99.72 | 173.38 | 1031.24 | 1396.08 | 2427.32 | 1.441%
2.10.10 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 30.73 | 18.97 | 19.37 | 38.34 | 151.76 | 154.96 | 306.72 | 0.1821%
2.10.11 | 104481 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 1 | 374.44 | 184.74 | 282.27 | 467.01 | 184.74 | 282.27 | 467.01 | 0.2773%
2.11 |  |  | Revestimento Interno | [8 empty] | 9018.61 | 5.355%
2.11.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 214.78 | 4.93 | 3.09 | 3.04 | 6.13 | 663.67 | 652.93 | 1316.6 | 0.7818%
2.11.2 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 214.78 | 28.78 | 18.89 | 16.97 | 35.86 | 4057.19 | 3644.82 | 7702.01 | 4.573%
2.12 |  |  | Revestimento Externo | [8 empty] | 10972 | 6.515%
2.12.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 130 | 8.84 | 6.84 | 4.17 | 11.01 | 889.2 | 542.1 | 1431.3 | 0.8499%
2.12.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 130 | 58.88 | 40.08 | 33.31 | 73.39 | 5210.4 | 4330.3 | 9540.7 | 5.665%
2.13 |  |  | Pintura Interna | [8 empty] | 4712.79 | 2.798%
2.13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 141.08 | 4.02 | 2.41 | 2.61 | 5.02 | 340 | 368.22 | 708.22 | 0.4205%
2.13.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 55.7 | 5.05 | 3.37 | 2.93 | 6.3 | 187.7 | 163.21 | 350.91 | 0.2084%
2.13.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 55.7 | 16.7 | 8.26 | 12.58 | 20.84 | 460.08 | 700.7 | 1160.78 | 0.6892%
2.13.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 141.08 | 14.16 | 5.93 | 11.74 | 17.67 | 836.6 | 1656.28 | 2492.88 | 1.48%
2.14 |  |  | Pintura Externa | [8 empty] | 3017.3 | 1.792%
2.14.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 130 | 4.44 | 1.82 | 3.72 | 5.54 | 236.6 | 483.6 | 720.2 | 0.4276%
2.14.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 130 | 14.16 | 5.93 | 11.74 | 17.67 | 770.9 | 1526.2 | 2297.1 | 1.364%
2.15 |  |  | Pisos | [8 empty] | 5957.9 | 3.538%
2.15.1 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 3.06 | 77.71 | 27.94 | 68.98 | 96.92 | 85.49 | 211.08 | 296.57 | 0.1761%
2.15.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 29.06 | 66.48 | 18.61 | 64.3 | 82.91 | 540.8 | 1868.56 | 2409.36 | 1.431%
2.15.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 23.58 | 57.44 | 10.27 | 61.36 | 71.63 | 242.16 | 1446.87 | 1689.03 | 1.003%
2.15.4 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 18 | 69.6 | 26.6 | 60.23 | 86.83 | 478.8 | 1084.14 | 1562.94 | 0.928%
[11 empty] | TOTAL | 336826.14